Приложение  к приказу

МКУ «Департамент образования г.о.Баксан»

от 31 августа  2016 г.  №  109

План

мероприятий («дорожная карта») МКУ «Департамент образования г.о.Баксан» по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых им услуг в сфере образования

- Общее описание «дорожной карты»

Реализация Плана мероприятий («дорожной карты») МКУ «Департамент образования г.о.Баксан» (далее – Департамент  образования)  по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых им услуг в сфере образования направлена на обеспечение условий доступности для инвалидов по оказанию образовательных услуг учреждениями образования.

Целью «дорожной карты» является поэтапное повышение уровня доступности для инвалидов объектов и предоставляемых им услуг в сфере образования.

Целями реализации «дорожной карты» являются:

- обеспечение условий доступности для инвалидов объектов в сфере образования;

-  обеспечение условий для беспрепятственного пользования инвалидами услуг в сфере образования;

- проведение паспортизации объектов и услуг, принятие и реализация решений о сроках поэтапного повышения значений показателей их доступности до уровня требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

«Дорожной картой» предусматривается создание необходимых условий для решения основных проблем с обеспечением для инвалидов беспрепятственного доступа к объектам и услугам, проведение мероприятий по поэтапному повышению значений показателей предоставляемых услуг инвалидам с учетом имеющихся у них нарушений функций организма, а также оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих получению услуг.

Для достижения заявленных целей «дорожной картой» предусмотрен перечень мероприятий, способных обеспечить реализацию  запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении доступности для инвалидов объектов и услуг.

Реализация «дорожной карты» позволит сформировать условия для развития доступной среды для инвалидов, повысить доступность и качество предоставляемых инвалидам государственных услуг, преодолеть социальную разобщенность.

Исполнителем «дорожной карты» является МКУ «Департамент образования г.о.Баксан», образовательные  учреждения городского округа Баксан.

Сроки реализации «дорожной карты» - 2016-2030 годы.

Результатом реализации «дорожной карты» является повышение к 2030 году значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг.

- Таблица повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

| N п/п | Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и услуг | Единица измерения |  |  |  | Значение показателей |  |  |  |  |  |  | Ответственный за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2025 год |  | 2030 год |  |  |
| 1. | Удельный вес образовательных учреждений, предоставляющих услуги, официальный сайт которых адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) | % | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | Департамент образования, образовательные учреждения |
| 2. | Удельный вес образовательных учреждений, имеющих утвержденные Паспорта доступности для инвалидов объекта и услуг, от общего количества образовательных учреждений | % | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | Департамент образования, образовательные учреждения |
| 3. | Удельный вес образовательных учреждений, нанесенных на карту доступности Кабардино-Балкарской Республики | % | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | Департамент образования, образовательные учреждения |
| 4. | Удельный вес образовательных учреждений, частично доступных для инвалидов, от общей численности образовательных учреждений | % | 13,3 |  | 20 | 23 | 25 | 27 | 35 |  | 45 |  | Департамент образования, образовательные учреждения |
| 5. | Удельный вес образовательных учреждений, в которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, оказание им помощи | % |  | 18 | 24 | 36 | 48 | 54 |  | 100 |  | 100 | Департамент образования, образовательные учреждения |
| 6. | Удельный вес образовательных учреждений, в которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | % |  | 18 | 24 | 36 | 48 | 54 |  | 100 |  | 100 | Департамент образования, образовательные учреждения |
| 7. | Доля педагогических работников образовательных учреждений, прошедших специальную подготовку для работы с инвалидами, от общего числа педагогических работников образовательных учреждений | % |  | 3 | 18 | 36 | 60 | 80 |  | 100 |  | 100 | Департамент образования, образовательные учреждения |
| 8. | Доля работников, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи | % |  | 35 | 38 | 40 | 45 | 50 |  | 65 |  | 70 | Департамент образования, образовательные учреждения |
| 9. | Доля образовательных учреждений, в которых обеспечены специальные условия для получения качественного образования инвалидами и другими обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, от общего количества образовательных учреждений | % |  | 18 | 20 | 22 | 23 | 24 |  | 30 |  | 35 | Департамент образования, образовательные учреждения |

III. Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности

для инвалидов объектов и услуг

| N п/ п | Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт, иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители |  | Срок реализации |  | Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значения показателя доступности для инвалидов объектов и услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры, включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение паспортизации образовательных учреждений и предоставляемых услуг | Приказ Минобрнауки России от 9 ноября 2015 г. N 1309 "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи" | Департамент образования, образовательные учреждения |  | 3 квартал 2016 г. |  | Сбор и систематизация информации о доступности подведомственных организаций и предоставляемых на них услуг |
| 2. | Адаптация зданий и прилегающих к ним территорий образовательных учреждений для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения с учетом их особых потребностей | Государственная программа КБР «Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике» на 2015-2020 годы, утвержденная постановлением Правительства КБР от 23.05.2016 г. № 90-ПП | Департамент образования, образовательные учреждения |  | 2016-2020 годы |  | Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к месту предоставления услуг, условий индивидуальной мобильности инвалидов и их возможности для самостоятельного их передвижения; надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам |
| 3. | Обеспечение условий доступности для инвалидов вновь вводимых объектов, а также объектов, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию | Свод правил СП 59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (приказ Министерства регионального развития РФ от 27.12.2011 №605 | Департамент образования, образовательные учреждения |  | 2016-2020 годы |  | Увеличение доли объектов, на которых обеспечен доступ к местам оказания услуг |
| Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушений функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Включение в административные регламенты образовательных организаций предоставления муниципальных услуг требований к обеспечению условий их доступности для инвалидов | Федеральный закон от 01.12. 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | Департамент образования, образовательные учреждения | 2016-2020 годы |  | Создание условий доступности для инвалидов государственных услуг |  |
| 5. | Проведение анализа административных регламентов подведомственных образовательных организаций по предоставлению муниципальных услуг на предмет наличия и достаточности в них положений об обеспечении доступности государственной услуги для инвалидов | Приказ Департамента образования | Департамента образования, образовательные учреждения | 3-4 квартал 2016 года |  | Наличие в административных регламентах, локальных актах положений, предусматривающих обеспечение установленных федеральным законодательством условий доступности объектов и услуг для инвалидов |  |
| 6. | Проведение анализа «дорожных карт» образовательных учреждений по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых им услуг | Приказ Департамента образования | Департамент образования | сентябрь 2016 года |  | Наличие в «дорожных картах» образовательных учреждений положений, предусматривающих обеспечение установленных федеральным законодательством условий доступности объектов и услуг для инвалидов, обоснование целей обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг, а также возможностей их достижения в установленные сроки |  |
| 7. | Проведение консультаций для педагогов, работающих с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг | Приказ Департамента образования | Департамент образования, образовательные учреждения | 2016-2018 годы |  | Увеличение доли педагогических работников, прошедших обучение или инструктирование |  |